## Лист1
Приложение
к Распоряжению ПАО "Ленэнерго"
от_____________№_____________
Информация о запланированных работах на электросетевых объектах ПАО "Ленэнерго", связанных с отключением потребителей на период с 08-30 до 17-00 "10" октября 2017 г.
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Кол-во населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Петродворцовый РЭС
1 | Ф.156-303 КЛ-6кВ Л: ПС-350 | Сосновая Поляна | 0 | 10.10.2017 09.00 | 10.10.2017 17.00 | нет | Откопка, перекладка, монтаж муфт | Чурбанов С.В.
2 | Ф.156-403 КЛ-6кВ Л: ПС-350 | Сосновая Поляна | 0 | 10.10.2017 09.00 | 10.10.2017 17.00 | нет | Откопка, перекладка, монтаж муфт | Чурбанов С.В.
4 | Ф.65-07 КЛ-6кВ Л: 8-811 | Красное Село | 0 | 10.10.2017 09.00 | 10.10.2017 17.00 | нет | Откопка, перекладка, монтаж муфт | Назаров А.М.
5 | РТП 760 РУ 10 кВ | Стрельна | 0 | 10.10.2017 09.00 | 10.10.2017 17.00 | нет | профилактический контроль РЗиА | Александров В.И.
6 | ВЛ УО от КУО-66, КУО-720 | Сосновая Поляна, Стрельна | 0 | 10.10.2017 09.00 | 10.10.2017 17.00 | нет | Замена ламп, очистка объявлений (по заявкам, портал) | Фадеев В.Н., Цветков Н.Н.
7 | КЛ-6кВ ТП-413 - 917, ТП--416 - 435, ТП-416 - 438 | Красное Село | 0 | 10.10.2017 09.00 | 10.10.2017 17.00 | нет | Испытание повышенным напряжением | Хвостиков В.А.
8 | ТП, КР | Сосновая Поляна | 0 | 10.10.2017 09.00 | 10.10.2017 17.00 | нет | Окраска, устранение замечаний портал | Ушаков О.Н., Васильев Д.В.
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ | Дата и время окончания плановых работ | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
1 | РТП4700 | Пулково | 0 | 10.10.2017 09.00 | 10.10.2017 17.00 | нет | Монтаж АСКУЭ | СпецИнженеринг | согласовано Жилет
2 | РТП Тренажер | Пулково | 0 | 10.10.2017 09.00 | 10.10.2017 17.00 | нет | Монтаж РУ 10кВ | ПетроСтройРитм
3 | РТП 64 | Пулково | 0 | 10.10.2017 09.00 | 10.10.2017 17.00 | нет | Замена РУ 6кВ | ЭМ110
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Красносельский РЭС
1 | ВЛ-0,4кВ | д.Узигонты | - | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Красов И.М. | -
2 | ТП-МУ№2 | п.Горелово | - | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 17:00 | без отключений | осмотр ТП в соответствии с утвержденным графиком | Баканов Н.С. | -
3 | ВЛ-0,4кВ ТП-342 | д.Терволово | - | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Макаров О.А. | -
4 | ВЛ-10кВ ф.391-09 Л-329-469 | Частично п.Кипень, д.Глухово | 40 | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 17:00 | водозабор | демонтаж опоры в охранной зоне ВЛ-10кВ | Макаров О.А. | -
5 | ВЛ-10кВ ф.391-09 Л-ППв16-479 ВЛ-10кВ ф.391-04 ЛПС-2037 | п.Ропша п.Кипень п.Малые Горки п.Большие Горки | 120 | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 17:00 | без отключений СЗО | перевод нагрузок на ф.391-04 | Ястребов А.В. | -
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-859 ВЛ-0,4кВ от ТП-4637 ВЛ-0,4кВ от ТП-848 ВЛ-0,4кВ от ТП-4591 ВЛ-0,4кВ от ТП-5522 ВЛ-0,4кВ от ТП-4575 ВЛ-0,4кВ от ТП-5537 | д.Б.Ижора, д.Пеники, д.М.Коновалово, д.Сойкино, д.Низино, д.Санино, д.Велигонты | 50 | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 17:00 | без отключений СЗО | Присоединение к сети 0,4кВ абонентов по заявкам №№: 15-43122, 17-27233, 11-34819, 17-32333, 17-16028, 17-16055, 17-32567, 17-17241, 17-32195, 15-34757, 16-40320, 17-26550, 17-30259, 16-35951 | Мошков П.М. | -
7 | ф.191-03 ЛПС-558, Л-558,2010, Л-558-546, Л-558-553, Л-558-547 | п/ф "Ломоносовская" | - | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 17:00 | ТП-553 котельная | ремонт КЛ-10кВ | Солдатов Ю.А. | -
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | ВЛ-10кВ ф.391-09 Л-331-479 | п.Ропша п.Кипень п.Малые Горки п.Большие Горки | 40 | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 17:00 | без отключений СЗО | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "РСО Энерго" | -
2 | ВЛ-10кВ ф.391-04 Л-330-2043 | Частично д.Ропша | 40 | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 17:00 | без отключений СЗО | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "ТраснКолЭнерго" | -
3 | ВЛ-10кВ ф.191-11 ЛПС-388 | Частично: д. Разбегаево, Новое Разбегаево, коттеджи | 60 | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 17:00 | без отключений СЗО | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "СтройСила" | -
4 | ВЛ-10кВ ф.153-11 ЛПС-475 | п/ф Лаголово | 50 | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 17:00 | без отключений СЗО | переустройство ВЛ-10кВ в районе строительства новой автодороги | ООО "КСК1" | -
5 | ВЛ-10кВ ф.191-11 Л-388-389 | д.Разбегаево пром. Зона Разбегаево | 35 | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 17:00 | без отключений | установка короба на оп.1 | ЗАО "ЭПИ" | -
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Пушкинский РЭС
1 | Ф-715-06 ТП-1139 | Частично п. Тельмана на время перевода нагрузок ( 1 час 30 мин) | - | 10.10.2017 08-30 | 10.10.2017 17-20 | с погашением | КР 2с-10кВ, камера Т | Участок № 1 мастер Феофанов А.А.
2 | Ф-705-07 ТП-1036 | п.Шушары | - | 10.10.2017 08-30 | 10.10.2017 17-20 | без погашения | включение в работу ТП | ОВБ
3 | Ф-401-02 ТП-1520 яч.3 | Пулковское шоссе | - | 10.10.2017 08-30 | 10.10.2017 17-20 | без погашения | проф.контроль РЗА | ОВБ
4 | Ф-725-06 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1129 Л-2 | Частично д.Поги |  | 10.10.2017 08-30 | 10.10.2017 17-20 | с погашением | КР ВЛ | Участок №4 ,5 мастер Аббязов Р.Р.
5 | ВЛ6-10кВ от ПС-705, 715 401, 210, 211, 704, 725, Кобралово, Форносово | - | - | 10.10.2017 08-30 | 10.10.2017 17-20 | без погашения | Плановые обходы опасных мест | Участок №4,5 мастер Аббязов Р.Р.
6 | Зона обслуживания ПуРЭС | - | - | 10.10.2017 08-30 | 10.10.2017 17-20 | без погашения | Присоединение абонентов | Участок № 8 (мастер Никитин С.П.)
7 | ПуРЭС | - | - | 10.10.2017 08-30 | 10.10.2017 17-20 | без погашения | Испытание средств защиты | Служба изоляции и защиты от перенапряжения (Старовойтов Э.М.)
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | Ф-705-07 ТП-1011,1012 | п.Шушары | - | 09.10.2017 8-30 | 10.10.2017 17-00 | п.Шушары | Перезаводка к-0,4кВ в ТП-1012 | ООО «Энергопартнер»
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | СЗО, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения СЗО, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие согласования с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всеволожский РЭС
1 | Ф.374-10 ВЛ-10кВ ОЛ7362 ЛПС-2194 | д.Соржа-Старая - | 50 | 10.10.2017 10.00 | 10.10.2017 17.00 | без погашения СЗО | - включение новой ТП7406 абонент Карапетян А.П.Погаснет ОЛ7362 ЛПС-2194. | Гурцев Д. Ю. МУ №2 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
2 | Ф91-01 |  | 0 | 10.10.2017 10.00 | 10.10.2017 17.00 | без погашения СЗО | Присоединен. ТП9773 Распоряжен. 425-В 31.08.17 заказать фидер. | Фераро А. М. МУ №4 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
3 | Ф607-21 ЛПС-8392 | Вартемяги | 0 | 10.10.2017 10.00 | 10.10.2017 17.00 | без погашения СЗО | вне охранной зоны Установка опор по хоз.способу погащений не требуется | Прусаков В. А. МУ-8 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
4 | Ф537-602 ТП9763 | Сертолово ООО Лидер | 10 | 10.10.2017 10.00 | 10.10.2017 17.00 | без погашения СЗО | Замена ТР-Р . Согласовать погашение с 9.00 до 17.00 | Джанполадян Г. А. МУ-7 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
5 | Ф. 527-711 | Мурино ИП емсков | 10 | 10.10.2017 10.00 | 10.10.2017 17.00 | без погашения СЗО | Уведомлен. № 301 29.09.17 от ТП8197 отсоед. линию на ОАО" МРТК" (автовокзал) | ОВБ | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
6 | .Ф.Сев.ТЭЦ -10 ВЛ-10кВ Л8432-9535 | Сярьги | 20 | 10.10.2017 10.00 | 10.10.2017 17.00 | без погашения СЗО | Вывести в ремонт для отсоединения абонентской ТП8133 абонентом , согласно письма № 901/10 от 02.10.17 , согласовать погашение с 10.00 до 17.00 | ОВБ | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | Ф.612-109 ВЛ-6кВ Л. ППв8275-8448 ОЛ8434 | Юкки ул. Новоселов, ул. Строителей, Совхозная, Пионерская, | 50 | 10.10.2017 10.00 | 10.10.2017 17.00 | без погашения СЗО | Замена провода и установка доп опор по программе перевода Юкки на 10кВ ООО"Петербургэнергострой Юкки ул. Совхозная 28,30,32 и ч/с с 10 до 17, остальные кратковременно на 1 час дважды | Петербургэнергострой. | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
2 | . Сев.ТЭЦ-23,47 ТП9452 |  | 0 | 10.10.2017 10.00 | 10.10.2017 17.00 | без погашения СЗО | реконструкция Т1,Т2, С-0,4кВ подрядной организацией | спец спб | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется