## Исходные (hidden)
Дворовые территории
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Вид общественного пространства (парк, сквер, пешеходная зона, бульвар, аллея, пляж, площадь, фонтан, обустройство памятных мест, набережная, обустройство зон отдыха у водоемов | Площадь территории, м2 | Виды работ | Стоимость работ по соглашению (рублей) | Стоимость работ по контракту (рублей) | Экономия (рублей) | Исполнитель работ | Дата подписания контракта, ДД.ММ.ГГГГ | Срок гарантийных обязательств по контракту (лет) | Дата начала работ, ДД.ММ.ГГГГ | Дата окончания работ, ДД.ММ.ГГГГ | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | Выполнение работ
[14 empty] | Вид участия (субботник и пр.) | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) | Проведено публичное мероприятие (да) | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привелечение СМИ с целью освещения мероприятия (да/нет) | Активная ссылка на сайт с информацией о проведении мероприятия | Работы завершены (да) | Работы ведутся (да) | Работы не начаты (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Бокситогорское городское поселение | 'Исходные'!A8:I11 | 'Исходные'!A8:A11
1 |  | ул. Красных Следопытов, д. 5 |  |  |  | 4494067.22 | [17 empty] | нет | да | да
2 |  | ул. Южная, д. 13/1 |  |  |  | 5145043.35 | [17 empty] | нет | да | да
3 |  | ул. Садовая, д. 13 |  |  |  | 4130236.82 | [17 empty] | нет | да | да
4 |  | ул. Павлова, д. 8 (подъезды 8-9) |  |  |  | 3799911.32 | [17 empty] | нет | да | да
| Ефимовское городское поселение | 'Исходные'!A13:J13 | 'Исходные'!A13:A13
1 |  | 1-й микрорайон, д. 2-5 |  |  |  | 3631595.45
| Бегуницкое сельское поселение | 'Исходные'!A15:J15 | 'Исходные'!A15:A15
1 |  | д. Бегуницы, д. 23-26 |  |  |  | 4512440
| Изварское сельское поселение | 'Исходные'!A17:J17 | 'Исходные'!A17:A17
1 |  | д. Извара, д. 2 |  |  |  | 5200000
| Сельцовское сельское поселение | 'Исходные'!A19:J19 | 'Исходные'!A19:A19
1 |  | п. Сельцо, д. 8, д. 18 |  |  |  | 5691667
| Сабское сельское поселение | 'Исходные'!A21:J21 | 'Исходные'!A21:A21
1 |  | д. Большой Сабск, д. 1-3, д. 9-10 |  |  |  | 4124949.6
| Каложицкое сельское поселение | 'Исходные'!A23:J24 | 'Исходные'!A23:A24
1 |  | п. Каложицы, д. 16, д. 19-21 |  |  |  | 2123720
2 |  | д. Ущевицы, д. 19, д. 21-22 |  |  |  | 2123720
| Терпилицкое сельское поселение | 'Исходные'!A26:J26 | 'Исходные'!A26:A26
1 |  | д. Терпилицы, д. 4, д. 9 |  |  |  | 5500000
| Волховское городское поселение | 'Исходные'!A28:J28 | 'Исходные'!A28:A28
1 |  | ул. Расстанная, д. 4, д. 6 |  |  |  | 7368425.56
| Сясьстройское городское поселение | 'Исходные'!A30:J31 | 'Исходные'!A30:A31
1 |  | ул. Петрозаводская, д. 2-3 |  |  |  | 3157900
2 |  | ул. Советская, д. 30, д. 32 |  |  |  | 3157900
| Новоладожское городское поселение | 'Исходные'!A33:J34 | 'Исходные'!A33:A34
1 |  | ул. Черокова, д. 4а |  |  |  | 2869204
2 |  | микрорайон «А», д. 11 |  |  |  | 2514776
| Колчановское сельское поселение | 'Исходные'!A36:J36 | 'Исходные'!A36:A36
1 |  | микрорайон Алексино, д. 7, д. 10-11 |  |  |  | 3200000
| Пашское сельское поселение | 'Исходные'!A38:J38 | 'Исходные'!A38:A38
1 |  | ул. Советская, д. 181, д. 183, д. 185, д. 191 |  |  |  | 4150000
| Староладожское сельское поселение | 'Исходные'!A40:J40 | 'Исходные'!A40:A40
1 |  | ул. Советская, д. 6, д. 15-17, д. 19 |  |  |  | 5154640
| Всеволожское городское поселение | 'Исходные'!A42:J42 | 'Исходные'!A42:A42
1 |  | ул. Боровая, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22 |  |  |  | 3000000
| Выборгское городское поселение | 'Исходные'!A44:J48 | 'Исходные'!A44:A48
1 |  | ул. Гагарина, д. 21 |  |  |  | 3559740.16
2 |  | пр. Ленина, д. 22-24, д. 28, ул. Мира, д. 3 |  |  |  | 11230097.99
3 |  | Ленинградское шоссе, д. 41 |  |  |  | 12800400.37
4 |  | ул. Гагарина, д. 33 |  |  |  | 3649250.74
5 |  | ул. Кировские Дачи, д. 6-3а |  |  |  | 13237354.07
| Светогорское городское поселение | 'Исходные'!A50:J52 | 'Исходные'!A50:A52
1 |  | ул. Спортивная, д. 6 |  |  |  | 6999999.99
2 |  | п. Лесогорский, ул. Труда, д. 1-3 |  |  |  | 3650000.01
3 |  | д. Лосево, ул. Новая, д. 6-8 |  |  |  | 4750000
| Каменногорское городское поселение | 'Исходные'!A54:J54 | 'Исходные'!A54:A54
1 |  | Ленинградское шоссе, д. 83, д. 85 |  |  |  | 13200385
| Гончаровское сельское поселение | 'Исходные'!A56:J56 | 'Исходные'!A56:A56
1 |  | ул. Центральная, д. 9-10, д. 15, ул. Школьная, д. 16 |  |  |  | 3600000
| Селезнёвское сельское поселение | 'Исходные'!A58:J58 | 'Исходные'!A58:A58
1 |  | ул. Центральная, д. 8, д. 8а |  |  |  | 5675000
| Гатчинское городское поселение | 'Исходные'!A60:J60 | 'Исходные'!A60:A60
1 |  | бульвар Авиаторов, д. 3 к.1-3 к. 3 |  |  |  | 14739200
| Сиверское городское поселение | 'Исходные'!A62:J62 | 'Исходные'!A62:A62
1 |  | ул. 123 Дивизии, д. 1, д. 9 |  |  |  | 5785737
| Вырицкое городское поселение | 'Исходные'!A64:J65 | 'Исходные'!A64:A65
1 |  | ул. Оредежская, д. 4 |  |  |  | 2650288
2 |  | ул. Соболевского, д. 38 |  |  |  | 2478018
| Большеколпанское сельское поселение | 'Исходные'!A67:J67 | 'Исходные'!A67:A67
1 |  | ул. 30 лет Победы, д. 17, д. 19 |  |  |  | 6561199.19
| Новосветское сельское поселение | 'Исходные'!A69:J71 | 'Исходные'!A69:A71
1 |  | п. Пригородный, ул. Ленэнерго, д. 1, д. 2 |  |  |  | 2315541.01
2 |  | п. Торфяное, ул. Южная, д. 8а |  |  |  | 858622.01
3 |  | п. Пригодный, ул. Ленэнерго, д. 3 |  |  |  | 496541.99
| Кингисеппское городское поселение | 'Исходные'!A73:J75 | 'Исходные'!A73:A75
1 |  | Большой Бульвар, д. 4, д. 6, д. 8, Крикковское шоссе, д. 18, Ковалевского, д. 2 |  |  |  | 10809123
2 |  | ул. Иванова, д. 21, д. 23, ул. Большая Советская, д. 6а |  |  |  | 7164474
3 |  | ул. Жукова, д. 12, д. 14, ул. 1-я Линия д. 64, 2-я Линия, д. 49, д. 49а |  |  |  | 6910679
| Котельское сельское поселение | 'Исходные'!A77:J77 | 'Исходные'!A77:A77
1 |  | п. Котельский, д. 4-6 |  |  |  | 6350000
| Фалилеевское сельское поселение | 'Исходные'!A79:J79 | 'Исходные'!A79:A79
1 |  | д. Фалилеево, д. 12 |  |  |  | 3175000
| Кировское городское поселение | 'Исходные'!A81:J81 | 'Исходные'!A81:A81
1 |  | ул. бульвар Партизанской Славы, д. 8, д. 12, д. 14 |  |  |  | 5263160
| Мгинское городское поселение | 'Исходные'!A83:J83 | 'Исходные'!A83:A83
1 |  | ул. Мгинской Правды, д. 9 |  |  |  | 5920200
| Лодейнопольское городское поселение | 'Исходные'!A85:J86 | 'Исходные'!A85:A86
1 |  | ул. Гагарина, д. 9, д. 11, д. 13, ул. Володарского, д. 30 |  |  |  | 13864424.98
2 |  | пр. Ленина, д. 42 |  |  |  | 2847510.02
| Свирьстройское городское поселение | 'Исходные'!A88:J89 | 'Исходные'!A88:A89
1 |  | ул. Парковая, д. 15, ул. Парковая, д. 17 |  |  |  | 1229040.74
2 |  | ул. Ленина, д. 7 |  |  |  | 878854
| Гостилицкое сельское поселение | 'Исходные'!A91:J91 | 'Исходные'!A91:A91
1 |  | ул. Школьная, д. 7, д. 11, д. 12 |  |  |  | 4123720
| Лужское городское поселение | 'Исходные'!A93:J95 | 'Исходные'!A93:A95
1 |  | пр. Урицкого, д. 64, д. 66 |  |  |  | 8000007.23
2 |  | пр. Володарского, д. 36 |  |  |  | 10500009.7
3 |  | Центральная набережная |  |  |  | 7134152.68
| Заклинское сельское поселение | 'Исходные'!A97:J97 | 'Исходные'!A97:A97
1 |  | ул. Новая, д. 20, д. 24, д. 26 |  |  |  | 3150000
| Дзержинское сельское поселение | 'Исходные'!A99:J99 | 'Исходные'!A99:A99
1 |  | ул. Новая, д. 4а, д. 4, д. 6 |  |  |  | 2488033.54
| Скребловское сельское поселение | 'Исходные'!A101:J101 | 'Исходные'!A101:A101
1 |  | п. Скреблово, д. 20 |  |  |  | 4011859
| Оредежское сельское поселение | 'Исходные'!A103:J104 | 'Исходные'!A103:A104
1 |  | ул. Ленина, д. 4, ул. Карла Маркса, д. 9-10 |  |  |  | 408842.79
2 |  | ул. Ленина, д. 10, д. 12, ул. Карла Маркса, д. 12 |  |  |  | 375369.05
| Вознесенское городское поселение | 'Исходные'!A106:J106 | 'Исходные'!A106:A106
1 |  | ул. Молодежная, д. 12 |  |  |  | 3475000
| Приозерское городское поселение | 'Исходные'!A108:J110 | 'Исходные'!A108:A110
1 |  | ул. Суворова, д. 29 |  |  |  | 2463547.85
2 |  | ул. Суворова, д. 35 |  |  |  | 4922253.58
3 |  | ул. Чапаева, д. 28 |  |  |  | 3558221.74
| Ромашкинское сельское поселение | 'Исходные'!A112:J112 | 'Исходные'!A112:A112
1 |  | ул. Ногирская, д. 5-6, д. 32-33 |  |  |  | 4336488.13
| Плодовское сельское поселение | 'Исходные'!A114:J115 | 'Исходные'!A114:A115
1 |  | ул. Центральная, д. 1-3 |  |  |  | 3092783.51
2 |  | ул. Центральная, д. 1,2,3 (1 и 2 этап) 2 этап |  |  |  | 2061855.67
| Сланцевское городское поселение | 'Исходные'!A117:J121 | 'Исходные'!A117:A121
1 |  | ул. Ломоносова, д. 26-34, ул. Маяковского, д. 11, д. 13 |  |  |  | 5160218.06
2 |  | ул. Дзержинского, д. 32 |  |  |  | 681700.26
3 |  | ул. Свердлова, д. 31 |  |  |  | 1897184.67
4 |  | ул. Ленина, д. 28/2 |  |  |  | 3502455.67
5 |  | ул. Ломоносова, д. 25, пер. Пионерский, д. 3 |  |  |  | 2013913.79
| Выскатское сельское поселение | 'Исходные'!A123:J123 | 'Исходные'!A123:A123
1 |  | д. Выскатка, ул. Садовая, д . 1, д. 20, д. 24 |  |  |  | 5155000
| Гостицкое сельское поселение | 'Исходные'!A125:J125 | 'Исходные'!A125:A125
1 |  | д. Гостицы, д. 3а-5-1 |  |  |  | 4137531.25
| Шугозерское сельское поселение | 'Исходные'!A127:J127 | 'Исходные'!A127:A127
1 |  | ул. Северная, д. 2 |  |  |  | 4216820
| Борское сельское поселение_Тихв | 'Исходные'!A129:J129 | 'Исходные'!A129:A129
1 |  | д. Бор, д. 8-9, д. 12 |  |  |  | 2118940
| Тосненское городское поселение | 'Исходные'!A131:J131 | 'Исходные'!A131:A131
1 |  | ул. Блинникова, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, ул. Максима Горького, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25 |  |  |  | 9632000
| Форносовское городское поселение | 'Исходные'!A133:J133 | 'Исходные'!A133:A133
1 |  | ул. Советская, д. 8, д. 10, ул. Шаронова, д. 3-5 |  |  |  | 5000000
| ИТОГО по дворовым территориям |  |  | 0 | 0 | 375317945.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общественные территории
| Бокситогорское городское поселение | 'Исходные'!A138:J138 | 'Исходные'!A138:A138
1 |  | Сквер по ул. Павлова (от ул. Школьная до ул. Комсомольская) |  |  |  | 25167583.4
| Пикалёвское городское поселение | 'Исходные'!A140:J140 | 'Исходные'!A140:A140
1 |  | МУК ДК г. Пикалёво (2 этап) |  |  |  | 11052700
| Ефимовское городское поселение | 'Исходные'!A142:J142 | 'Исходные'!A142:A142
1 |  | Площадь около ДК п. Ефимовский |  |  |  | 1000004.55
| Волосовское городское поселение | 'Исходные'!A144:J145 | 'Исходные'!A144:A145
1 |  | ул. Красных Командиров |  |  |  | 16322474.9
2 |  | Входная группа парка Велес |  |  |  | 7920121.06
| Большеврудское сельское поселение | 'Исходные'!A147:J147 | 'Исходные'!A147:A147
1 |  | д. Большая Вруда, ул. Спортивная д. 5 |  |  |  | 5154639.18
| Волховское городское поселение | 'Исходные'!A149:J149 | 'Исходные'!A149:A149
1 |  | Бульвар Молодежный |  |  |  | 21052644.44
| Всеволожское городское поселение | 'Исходные'!A151:J151 | 'Исходные'!A151:A151
1 |  | мкр. Южный, д. 298 (от ул. Аэропортовская до ул. Народная) |  |  |  | 37999290
| Сертоловское городское поселение | 'Исходные'!A153:J155 | 'Исходные'!A153:A155
1 |  | Аллея сказок |  |  |  | 5333333
2 |  | Сквер у глобуса |  |  |  | 6400000
3 |  | Школьный сквер |  |  |  | 4266667
| Кузьмоловское городское поселение | 'Исходные'!A157:J157 | 'Исходные'!A157:A157
1 |  | ул. Молодежная |  |  |  | 7649769.61
| Дубровское городское поселение | 'Исходные'!A159:J159 | 'Исходные'!A159:A159
1 |  | Парк им. 330 стрелкового полка |  |  |  | 15750000
| Выборгское городское поселение | 'Исходные'!A161:J161 | 'Исходные'!A161:A161
1 |  | Сквер Молодежи |  |  |  | 29207386.67
| Рощинское городское поселение | 'Исходные'!A163:J164 | 'Исходные'!A163:A164
1 |  | Парковая зона по ул. Советская |  |  |  | 28047917
2 |  | Пешеходная зона от моста р. Нижняя до Железнодорожного вокзала |  |  |  | 27619083
| Светогорское городское поселение | 'Исходные'!A166:J166 | 'Исходные'!A166:A166
1 |  | Городской парк |  |  |  | 5652700
| Высоцкое городское поселение | 'Исходные'!A168:J168 | 'Исходные'!A168:A168
1 |  | Сквер Центральный |  |  |  | 13882870.81
| Гатчинское городское поселение | 'Исходные'!A170:J171 | 'Исходные'!A170:A171
1 |  | Сквер «Сирень. Пять лепестков счастья» |  |  |  | 5191163
2 |  | ул. Соборная |  |  |  | 6389637
| Коммунарское городское поселение | 'Исходные'!A173:J173 | 'Исходные'!A173:A173
1 |  | Яблоневый сад, у ФОК «Олимп» |  |  |  | 15790000
| Сиверское городское поселение | 'Исходные'!A175:J176 | 'Исходные'!A175:A176
1 |  | Мемориал «Строганов мост» |  |  |  | 2131983
2 |  | д. Белогорка, ул. Спортивная, д. 2 |  |  |  | 3082280
| Вырицкое городское поселение | 'Исходные'!A178:J178 | 'Исходные'!A178:A178
1 |  | ул. Соболевского, д. 44 |  |  |  | 1442869
| Большеколпанское сельское поселение | 'Исходные'!A180:J180 | 'Исходные'!A180:A180
1 |  | ул. 30 лет Победы, д. 5 |  |  |  | 2038800.81
| Новосветское сельское поселение | 'Исходные'!A182:J182 | 'Исходные'!A182:A182
1 |  | п. Новый Свет, д. 12 |  |  |  | 2638035.99
| Кингисеппское городское поселение | 'Исходные'!A184:J186 | 'Исходные'!A184:A186
1 |  | пр. Карла Маркса, д. 6 |  |  |  | 2114198
2 |  | Крикковское шоссе, д. 6а |  |  |  | 901526
3 |  | Памятник "Славы" |  |  |  | 800000
| Ивангородское городское поселение | 'Исходные'!A188:J188 | 'Исходные'!A188:A188
1 |  | Кингисеппское шоссе, д. 26, д. 28, д. 30 |  |  |  | 21052640
| Киришское городское поселение | 'Исходные'!A190:J190 | 'Исходные'!A190:A190
1 |  | Сквер Поколений |  |  |  | 23010350
| Будогощское городское поселение | 'Исходные'!A192:J192 | 'Исходные'!A192:A192
1 |  | ул. Советская |  |  |  | 13160730
| Кировское городское поселение | 'Исходные'!A194:J194 | 'Исходные'!A194:A194
1 |  | Зона отдыха у воды |  |  |  | 10526320
| Отрадненское городское поселение | 'Исходные'!A196:J196 | 'Исходные'!A196:A196
1 |  | Берег реки Нева |  |  |  | 16000000
| Мгинское городское поселение | 'Исходные'!A198:J198 | 'Исходные'!A198:A198
1 |  | ул. Железнодорожная (от ул. Связи до ул. Дзержинского) |  |  |  | 1229800
| Лодейнопольское городское поселение | 'Исходные'!A200:J200 | 'Исходные'!A200:A200
1 |  | Набережная в районе памятника Петру I (1 очередь) |  |  |  | 11709124.99
| Свирьстройское городское поселение | 'Исходные'!A202:J202 | 'Исходные'!A202:A202
1 |  | Сквер по проспекту Кирова |  |  |  | 1050000
| Аннинское городское поселение | 'Исходные'!A204:J205 | 'Исходные'!A204:A205
1 |  | п. Новоселье, Набережная реки Кикенка |  |  |  | 10500000.5
2 |  | Сквер в п. Аннино, ул. 10-й пятилетки, д. 4 |  |  |  | 5999999.5
| Виллозское городское поселение | 'Исходные'!A207:J207 | 'Исходные'!A207:A207
1 |  | д. Малое Карлино Центр культуры и досуга |  |  |  | 24791155.72
| Кипенское сельское поселение | 'Исходные'!A209:J209 | 'Исходные'!A209:A209
1 |  | Ропшинское шоссе, д. 11, д. 3А, д. 7 |  |  |  | 6178540.77
| Лужское городское поселение | 'Исходные'!A211:J211 | 'Исходные'!A211:A211
1 |  | Заречный парк |  |  |  | 4000003.07
| Толмачёвское городское поселение | 'Исходные'!A213:J213 | 'Исходные'!A213:A213
1 |  | ул. Толмачева, д. 19 |  |  |  | 3157900
| Мшинское сельское поселение | 'Исходные'!A215:J215 | 'Исходные'!A215:A215
1 |  | ул. Комсомольская, д. 3, корп. 2 |  |  |  | 3467830
| Дзержинское сельское поселение | 'Исходные'!A217:J217 | 'Исходные'!A217:A217
1 |  | Торговая площадь по ул. Центральная |  |  |  | 1902794.84
| Оредежское сельское поселение | 'Исходные'!A219:J219 | 'Исходные'!A219:A219
1 |  | ул. Ленина, д. 10в, ул. Карла Маркса, д. 11а-12б |  |  |  | 794738.17
| Володарское сельское поселение | 'Исходные'!A221:J221 | 'Исходные'!A221:A221
1 |  | п. Володарское, д. 1-4а |  |  |  | 3600775.9
| Подпорожское городское поселение | 'Исходные'!A223:J223 | 'Исходные'!A223:A223
1 |  | Городская площадь |  |  |  | 24313500
| Винницкое сельское поселение | 'Исходные'!A225:J225 | 'Исходные'!A225:A225
1 |  | ул. Советская, пешеходная зона (от почты до магазина «Надежда») |  |  |  | 1890000
| Важинское городское поселение | 'Исходные'!A227:J227 | 'Исходные'!A227:A227
1 |  | Сценическая площадка ул. Школьная, д. 6 |  |  |  | 2700000
| Никольское городское поселение_Подп | 'Исходные'!A229:J229 | 'Исходные'!A229:A229
1 |  | Центральная детская площадка |  |  |  | 2651570
| Приозерское городское поселение | 'Исходные'!A231:J231 | 'Исходные'!A231:A231
1 |  | Пешеходная зона по ул. Гастелло-Чапаева |  |  |  | 13266507.83
| Громовское сельское поселение | 'Исходные'!A233:J233 | 'Исходные'!A233:A233
1 |  | ул. Строителей, д. 5, д. 6 |  |  |  | 3092800
| Сланцевское городское поселение | 'Исходные'!A235:J235 | 'Исходные'!A235:A235
1 |  | ул. Зеленая, МОУ «Сланцевская СОШ № 6» |  |  |  | 10904424.55
| Сосновоборский городской округ | 'Исходные'!A237:J238 | 'Исходные'!A237:A238
1 |  | ТРК «Галактика» |  |  |  | 15474974
2 |  | Парк аттракционов «Белые пески» |  |  |  | 21717716
| Тихвинское городское поселение | 'Исходные'!A240:J240 | 'Исходные'!A240:A240
1 |  | Левый берег реки Тихвинка |  |  |  | 36699930
| Тосненское городское поселение | 'Исходные'!A242:J242 | 'Исходные'!A242:A242
1 |  | Сквер «История и современность» |  |  |  | 12000000
| Никольское городское поселение_Тосн | 'Исходные'!A244:J244 | 'Исходные'!A244:A244
1 |  | ул. Школьная, д. 6 и пешеходная дорожка к ГБУЗ ЛО |  |  |  | 5710000
| Красноборское городское поселение | 'Исходные'!A246:J246 | 'Исходные'!A246:A246
1 |  | Привокзальный сквер |  |  |  | 4400000
| Фёдоровское городское поселение | 'Исходные'!A248:J248 | 'Исходные'!A248:A248
1 |  | ул. Шоссейная, д. 12а, ул. Почтовая, д. 11 |  |  |  | 8798800
| ИТОГО по общественным территориям |  |  | 0 | 0 | 637752603.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по территориям |  |  | 0 | 0 | 0 | 1013070549.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Отчет по конкурсным процедурам
Информация о ходе реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
1 | Пикалёвское городское поселение |  |  |  | да
2 | Бокситогорское городское поселение
3 | Ефимовское городское поселение
4 | Волосовское городское поселение
5 | Бегуницкое сельское поселение
6 | Большеврудское сельское поселение
7 | Изварское сельское поселение
8 | Сельцовское сельское поселение
9 | Сабское сельское поселение
10 | Каложицкое сельское поселение
11 | Терпилицкое сельское поселение
12 | Волховское городское поселение
13 | Сясьстройское городское поселение
14 | Новоладожское городское поселение
15 | Пашское сельское поселение
16 | Колчановское сельское поселение
17 | Староладожское сельское поселение
18 | Всеволожское городское поселение
19 | Сертоловское городское поселение
20 | Кузьмоловское городское поселение
21 | Дубровское городское поселение
22 | Выборгское городское поселение
23 | Рощинское городское поселение
24 | Светогорское городское поселение
25 | Каменногорское городское поселение
26 | Гончаровское сельское поселение
27 | Селезнёвское сельское поселение
28 | Высоцкое городское поселение
29 | Гатчинское городское поселение
30 | Коммунарское городское поселение
31 | Сиверское городское поселение
32 | Вырицкое городское поселение
33 | Большеколпанское сельское поселение
34 | Новосветское сельское поселение
35 | Кингисеппское городское поселение
36 | Ивангородское городское поселение
37 | Котельское сельское поселение
38 | Фалилеевское сельское поселение
39 | Киришское городское поселение
40 | Будогощское городское поселение
41 | Кировское городское поселение
42 | Отрадненское городское поселение
43 | Мгинское городское поселение
44 | Лодейнопольское городское поселение
45 | Свирьстройское городское поселение
46 | Аннинское городское поселение
47 | Виллозское городское поселение
48 | Кипенское сельское поселение
49 | Гостилицкое сельское поселение
50 | Лужское городское поселение
51 | Заклинское сельское поселение
52 | Толмачёвское городское поселение
53 | Мшинское сельское поселение
54 | Дзержинское сельское поселение
55 | Скребловское сельское поселение
56 | Оредежское сельское поселение
57 | Володарское сельское поселение
58 | Подпорожское городское поселение
59 | Винницкое сельское поселение
60 | Важинское городское поселение
61 | Никольское городское поселение_Подп
62 | Вознесенское городское поселение
63 | Приозерское городское поселение
64 | Ромашкинское сельское поселение
65 | Плодовское сельское поселение
66 | Громовское сельское поселение
67 | Сланцевское городское поселение
68 | Выскатское сельское поселение
69 | Гостицкое сельское поселение
70 | Тихвинское городское поселение
71 | Шугозерское сельское поселение
72 | Борское сельское поселение_Тихв
73 | Тосненское городское поселение
74 | Никольское городское поселение_Тосн
75 | Форносовское городское поселение
76 | Красноборское городское поселение
77 | Фёдоровское городское поселение
78 | Сосновоборский городской округ
Кипенское сельское поселение
2018-10-10
№ п/п | Муниципальное образование/адресный перечень дворовых и общественных территорий | Вид общественного пространства (парк, сквер, пешеходная зона, бульвар, аллея, пляж, площадь, фонтан, обустройство памятных мест, набережная, обустройство зон отдыха у водоемов | Виды работ | Стоимость работ по соглашению (рублей) | Стоимость работ по контракту (рублей) | Экономия (рублей) | Исполнитель работ | Дата подписания контракта, ДД.ММ.ГГГГ | Срок гарантийных обязательств по контракту (лет) | Дата начала работ, ДД.ММ.ГГГГ | Дата окончания работ, ДД.ММ.ГГГГ | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | Выполнение работ на 10.10.2018 (да)
[12 empty] | Вид участия (субботник и пр.) | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) | Проведено публичное мероприятие (да) | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привелечение СМИ с целью освещения мероприятия (да/нет) | Активная ссылка на сайт с информацией о проведении мероприятия | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
48 | Кипенское сельское поселение
| Итого по дворовым территориям |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
1
2
3
4
5
| Итого по общественным территориям |  |  | 6178540.77 | 0 | 6178540.77 | [6 empty] | 30 |  |  | 54
1 | Ропшинское шоссе, д. 11, д. 3А, д. 7 | площадь | освещение, проезды | 6178540.77 |  | 6178540.77 | ООО | 2018-07-24 | 2020-09-01 | 2018-08-06 | 2018-09-12 | субботник | 30 | да | Кипень- "Выходи гулять", открытие "Общественной территории в д. Кипень Ропшинское шоссе д. 11, 3А, 7" | 54 | да | http://кипенское.рф/?p=10215 | да
2 |  |  | газон, тротуары |  |  | 0 | "Домашний
3 |  |  | ограждение,урны |  |  | 0 | Оазис"
4 |  |  | скамейки, песочница |  |  | 0
5 |  |  | пешех.дорожки |  |  | 0
Итого по дворовым и общественным территориям |  | 1 | 5 | 6178540.77 | 0 | 6178540.77 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0