

Местная администрация

муниципального образования Кипенское сельское поселение

муниципального образования Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2023 г. № 77

д. Кипень

Об утверждении муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории

муниципального образования Кипенское сельское поселение

на 2024 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Кипенского сельского поселения, местная администрация Кипенского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Кипенское сельское поселение на 2024 год» согласно приложению.
2. Определять объем финансового обеспечения Программы ежегодно в соответствии с принятым бюджетом муниципального образования Кипенское сельское поселение на текущий финансовый год и оценкой эффективности реализации Программы за предыдущий год.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Кипенского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  Кипенского сельского поселения М.В.Кюне

Приложение

к постановлению местной администрации Кипенского сельского поселения

от 13.02.2023 г. № 77

**Муниципальная программа**

**«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Кипенского сельского поселения на 2024 год»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | Муниципальная программа Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2024 год |
| **Цели Программы** | Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. |
| **Задачи Программы** | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов. |
| **Объем и источники**  **финансирования**  **Программы** | Планируемый объем финансирования Программы из местного бюджета за весь период составляет 16 344,45 руб.  2024 год – 16 344,45 тыс.руб.  Объем финансирования Программы корректируется ежегодно после принятия решения о бюджете муниципального образования Кипенское сельское поселение на очередной финансовый год. |
| **Показатели эффективности**  **Программы** | 1.Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав Кипенского сельского поселения.  2.Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей территории Кипенского сельского поселения.  3. Исключение случаев травматизма среди населения. |
| **Основные индикаторы реализации Программы** | Освобождение от борщевика Сосновского на территории Кипенского сельского поселения:  2024 год – 15,64 га |
| **Правовая основа**  **программы** | Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». |
| **Разработчик**  **Программы** | Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское поселение |
| **Сроки реализации**  **Программы** | 2024 год |

**Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы**

1. Анализ ситуации. Цели и задачи Программы

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории сельского поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

В результате обследования в 2013 году на территории Кипенского сельского поселения выявлено 18,1 га засоренных борщевиком земель, в том числе с сильной степенью засорения 16,4 га, со средней степенью засорения 0 га, со слабой степенью засорения 1,7 га. Распространение борщевика Сосновского на территории Кипенского сельского поселения приведено в приложении 2.

В последние годы борщевик перемещается на  приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

В результате реализации Программы планируется освободить от борщевика Сосновского 2024 год – 15,64 га земель Кипенского сельского поселения.

2. Мероприятия по реализации Программы.

Мероприятия по реализации Программы предусматривают:

- информационную работу с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан);

- механический метод- многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации;

- химический метод- применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза, 1-й раз - май, июнь, 2-й раз - август, сентябрь.

- оценка эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки.

Проведение работ по борьбе с борщевиком Сосновского на каждом земельном участке в течение 5 лет.

3. Контроль за реализацией мероприятий Программы

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Глава муниципального образования Кипенского сельского поселения.

4. Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий Программы.

Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий Программы осуществляется на основании контрактов, заключенных со специализированной организацией, имеющей право на выполнение данного вида работ проводится после завершения каждого этапа химической обработки. Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком актов приемки-передачи работ. Заказчик Программы вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ сторонние организации (третьи лица).

приложение 1

**Финансирование мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  выполнения | Источник  финанси-рования | Объем финансирования  по годам, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проведение обследования территории на засоренность борщевиком Сосновского (в случае, если обследование ранее не проводилось) |  | Бюджет  сельского  поселения | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по уничтожению борщевика:  Механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации.  Химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза , 1-й раз - май, июнь, 2-й раз – август, сентябрь. | 2024 | Бюджет  сельского  поселения | 16,34  0  16,34 | 16,34  0  16,34 |  |  |  |  |
| 3. | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки. | 2024 | Бюджет  сельского  поселения | 22,25 | 22,25 |  |  |  |  |

Основные целевые индикаторы реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Годы | | | | |
| 2024 |  |  |  |  |
| 1. Освобождение площади от борщевика Сосновского - всего, га   1.1 Механический метод обработки  1.2. Химический метод обработки | 15,64  0  15,64 |  |  |  |  |

Приложение 2

Распространение борщевика Сосновского (в случае, если обследование ранее проводилось)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Поселение | Наименование населенного пункта | Площадь, га | Степень засорения | Год обследования |
| Ломоносовский | Кипенское сельское поселение | Витино, дер. | 105,00 | слабая | 2013 |
|  |  | Волковицы,дер. - Дом отдыха «Волковицы»,пос. | 30,60 | отсутствует | 2013 |
|  |  | Глухово, дер. | 87,30 | отсутствует | 2013 |
|  |  | Глухово (Лесопитомник), пос. | 12,00 | отсутствует | 2013 |
|  |  | Келози, дер. | 71,70 | отсутствует | 2013 |
|  |  | Кипень, дер. | 227,70 | слабая | 2013 |
|  |  | Трудовик, дер. | 30,20 | отсутствует | 2013 |
|  |  | Черемыкино, дер. | 69,10 | средняя | 2013 |
|  |  | Черемыкинская школа, пос. | 3,00 | сильная | 2013 |
|  |  | Шундорово, дер. | 65,90 | отсутствует | 2013 |