## 17.07.2017 - 21.07.2017
График плановых отключений электроэнергии на 07.11.2017 г. - 10.11.2017 г. филиал ПАО "Ленэнерго" "ПрЭС"
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Участок
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
1 | п.Горбунки | без отключений | 2017-11-07 | 08-00 | 2017-11-07 | 17-00 | ТП МУ№1 - осмотр ТП в соответствии с утвержденным графиком | КрРЭС | МУ №1
2 | п.Ропша, д.Келози | без отключений | 2017-11-07 | 08-30 | 2017-11-07 | 17-00 | ТП МУ№2 - осмотр ТП в соответствии с утвержденным графиком | КрРЭС | МУ №2
3 | д.Нижняя | без отключений | 2017-11-07 | 08-30 | 2017-11-07 | 17-00 | строительство ВЛ-0,4кВ | КрРЭС | МУ №3
4 | п.Терволово | без отключений | 2017-11-07 | 08-30 | 2017-11-07 | 17-00 | строительство ВЛ-0,4кВ | КрРЭС | МУ №3
5 | д.Низино | без отключений | 2017-11-07 | 08-30 | 2017-11-07 | 17-00 | ТП, ВЛ МУ№4 - осмотр ТП, ВЛ в соответствии с утвержденным графиком | КрРЭС | МУ №4
6 | д.М.Ижора, д.Пеники, д.М.Коновалово, д.Новоселье, д.Мухоловка | без отключений СЗО | 2017-11-07 | 08-30 | 2017-11-07 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-845, ВЛ-0,4кВ от ТП-847, ВЛ-0,4кВ от ТП-849, ВЛ-0,4кВ от ТП-2112, ВЛ-0,4кВ от ТП-5624, ВЛ-0,4кВ от ТП-5517, ВЛ-0,4кВ от ТП-5518 - присоединение абонентов к сети 0,4кВ по заявкам №№ 16-34667, 13-18076, 16-28199, 16-39062, 16-16468, 17-33200, 17-33574, 17-13948, 16-9522, 16-4191, 17-35984 | КрРЭС | МУ №6
7 | д.Б.Ижора | без отключений | 2017-11-07 | 08-30 | 2017-11-07 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №1
8 | д.Райкузи | без отключений | 2017-11-07 | 08-30 | 2017-11-07 | 17-00 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-556 - строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №2
9 | д.Иннолово | без отключений СЗО | 2017-11-07 | 08-30 | 2017-11-07 | 17-00 | ВЛИ-0,4кВ Л-1 от ТП-577 - перевод нагрузок на новую ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №2
1 | д.Разбегаево | без отключений | 2017-11-08 | 08-30 | 2017-11-08 | 17-00 | ВЛ МУ№1 - осмотр ТП в соответствии с утвержденным графиком | КрРЭС | МУ №1
2 | СНТ Маша, СНТ Надежда | без отключений СЗО | 2017-11-08 | 08-30 | 2017-11-08 | 17-00 | ТП-418 ф.514-302 - замена ШМ-0,4кВ | КрРЭС | МУ №2
3 | п.Терволово | без отключений | 2017-11-08 | 08-30 | 2017-11-08 | 17-00 | строительство ВЛ-0,4кВ | КрРЭС | МУ №3
4 | д.Нижняя | без отключений | 2017-11-08 | 08-30 | 2017-11-08 | 17-00 | строительство ВЛ-0,4кВ | КрРЭС | МУ №3
5 | д.Лангерево, д.В.Бронна | КНС, ч/сектор | 2017-11-08 | 08-30 | 2017-11-08 | 17-00 | ВЛ-6кВ Л-847-891 ф.09 ПС "Гидроприбор" - присоединение к сети 6кВ ТП-5732 (х/с) | КрРЭС | МУ №4
6 | д.Лангерево, д.В.Бронна | КНС, ч/сектор | 2017-11-08 | 08-30 | 2017-11-08 | 17-00 | ВЛ-6кВ Л-847-891 ф.09 ПС "Гидроприбор" - замена ВН-6кВ в ТП-847 | КрРЭС | МУ №4
7 | д.М.Карлино, д.Пикколово, д.М.Ивановка, д.Виллози | без отключений СЗО | 2017-11-08 | 08-30 | 2017-11-08 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-518, от ТП-5607, от ТП-5608, от ТП-395, от ТП-425 - присоединение абонентов к сети 0,4кВ по заявкам 17-33291, 17-33288, 17-33285, 17-34986, 17-37715, 17-25726, 17-32630, 17-32653, 12-33832, 10-4687, 17-31849 | КрРЭС | МУ №6
8 | д.Б.Ижора | без отключений | 2017-11-08 | 08-30 | 2017-11-08 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №1
9 | д.Райкузи | без отключений | 2017-11-08 | 08-30 | 2017-11-08 | 17-00 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-556 - строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №2
10 | д.Иннолово | без отключений | 2017-11-08 | 08-30 | 2017-11-08 | 17-00 | ВЛИ-0,4кВ Л-1 от ТП-577 - перевод нагрузок на новую ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №2
1 | д.Нижняя Кипень, д.Кипень, д.Б.Горки, д.М.Горки, | без отключений СЗО | 2017-11-09 | 08-30 | 2017-11-09 | 17-00 | Ф. 391-04 ЛПС-330 - замена опорного изолятора на ВЛР к ТП-436 | КрРЭС | МУ №2
2 | д.Нижняя | без отключений | 2017-11-09 | 08-30 | 2017-11-09 | 17-00 | строительство ВЛ-0,4кВ | КрРЭС | МУ №3
3 | п.Терволово | без отключений | 2017-11-09 | 08-30 | 2017-11-09 | 17-00 | строительство ВЛ-0,4кВ | КрРЭС | МУ №3
4 | д.Низино | без отключений | 2017-11-09 | 08-30 | 2017-11-09 | 17-00 | ТП, ВЛ МУ№4 - осмотр ТП, ВЛ в соответствии с утвержденным графиком | КрРЭС | МУ №4
5 | д.Глухово, д.Волковицы, д.Келози, д.Кипень, д.Б.Горки, д.М.Горки, д.Ропша, д.Михайловская | без отключений СЗО | 2017-11-09 | 08-30 | 2017-11-09 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-469, от ТП-357, от ТП-2069 - присоединение абонентов к сети 0,4кВ по заявкам 16-9707, 16-37491, 17-37199, 17-37108, 17-38814, 17-37214, 17-10904, 17-33225, 16-16956, 14-5382, 16-23577, 17-39037 | КрРЭС | МУ №6
6 | д.Б.Ижора | без отключений | 2017-11-09 | 08-30 | 2017-11-09 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №1
7 | д.Райкузи | без отключений | 2017-11-09 | 08-30 | 2017-11-09 | 17-00 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-556 - строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №2
8 | д.Михайловская | без отключений СЗО | 2017-11-09 | 08-30 | 2017-11-09 | 17-00 | ТП-2222 Ф.391-09 - заводка в ТП новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №2
1 | п/ф Скворицы | без отключений | 2017-11-10 | 08-30 | 2017-11-10 | 17-00 | ТП-394 - испытание силового трансформатора, замена ШМ-0,4кВ | КрРЭС | МУ №2
2 | п.Терволово | без отключений | 2017-11-10 | 08-30 | 2017-11-10 | 17-00 | строительство ВЛ-0,4кВ | КрРЭС | МУ №3
3 | д.Нижняя | без отключений | 2017-11-10 | 08-30 | 2017-11-10 | 17-00 | строительство ВЛ-0,4кВ | КрРЭС | МУ №3
4 | д.Пеники | без отключений СЗО | 2017-11-10 | 08-30 | 2017-11-10 | 17-00 | ВЛ-6кВ Ф. 223-07 ЛПС-844 - присоединение к сети 6кВ ТП-5733 | КрРЭС | МУ №4
5 | д.Пеники | без отключений | 2017-11-10 | 08-30 | 2017-11-10 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4591 - строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | МУ №4
6 | д.Саксолово, д.Кезелево, д.Аропаккузи, д.Михайловская,ООЗ Свой дом, д.В.Колония, д.Иннолово, д.Б.Томики, д.Аннино, д.Пигелево | без отключений СЗО | 2017-11-10 | 08-30 | 2017-11-10 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-415, от ТП-5668, от ТП-2305, от ТП-577, от ТП-384, от ТП-5708, от ТП-5502 - присоединение абонентов к сети 0,4кВ по заявкам 17-34839, 12-7879, 11-24732, 11-24731, 12-23311, 12-23307, 12-23309, 15-17485, 17-32423, 17-8075, 17-22446, 17-2907, 17-25720, 14-37819, 17-38219, 14-34948, 17-21152, 16-30600 | КрРЭС | МУ №6
7 | д.Б.Ижора | без отключений | 2017-11-10 | 08-30 | 2017-11-10 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №1
8 | д.Михайловская | без отключений СЗО | 2017-11-10 | 08-30 | 2017-11-10 | 17-00 | ТП-2222 Ф.391-09 - заводка в ТП новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №2
9 | д.Райкузи | без отключений | 2017-11-10 | 08-30 | 2017-11-10 | 17-00 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-556 - строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №2
График плановых отключений электроэнергии на 07.11.2017 г. - 10.11.2017 г. филиал ПАО "Ленэнерго" "ПрЭС" (Подрядные организации)
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Участок
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
1 | п.Ропша | без отключений СЗО | 2017-11-07 | 08-30 | 2017-11-07 | 18-00 | ВЛ-10кВ ф.391-09 Л-331-479 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "РСО Энерго"
2 | д.Разбегаево | без отключений СЗО | 2017-11-07 | 1930-08-01 | 2017-11-07 | 18-00 | ВЛ-10кВ ф.191-11 ЛПС-388 реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Строй сила"
1 | п.Ропша | без отключений СЗО | 2017-11-08 | 08-30 | 2017-11-08 | 18-00 | ВЛ-10кВ ф.391-09 Л-331-479 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "РСО Энерго"
2 | д.Разбегаево | без отключений СЗО | 2017-11-08 | 08-30 | 2017-11-08 | 18-00 | ВЛ-10кВ ф.191-11 ЛПС-388 реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Строй сила"
1 | п.Ропша | без отключений СЗО | 2017-11-09 | 08-30 | 2017-11-09 | 18-00 | ВЛ-10кВ ф.391-09 Л-331-479 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "РСО Энерго"
2 | д.Разбегаево | без отключений СЗО | 2017-11-09 | 1930-08-01 | 2017-11-09 | 18-00 | ВЛ-10кВ ф.191-11 ЛПС-388 реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Строй сила"
1 | п.Ропша | без отключений СЗО | 2017-11-10 | 08-30 | 2017-11-10 | 18-00 | ВЛ-10кВ ф.391-09 Л-331-479 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "РСО Энерго"
2 | д.Разбегаево | без отключений СЗО | 2017-11-10 | 08-30 | 2017-11-10 | 18-00 | ВЛ-10кВ ф.191-11 ЛПС-388 реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Строй сила"
| Главный инженер КрРЭС | [5 empty] | Сивков Р.И.
| Старший мастер КрРЭС | [5 empty] | Должиков С.В.
| Старший мастер КрРЭС | [5 empty] | А.С. Шульга
| Мастер МУ№1 КрРЭС | [5 empty] | Красов И.М.
| Мастер МУ№2 КрРЭС | [5 empty] | Шамигулов И.И.
| Мастер МУ№3 КрРЭС | [5 empty] | Макаров О.А.
| Мастер МУ№4 КрРЭС | [5 empty] | Корнилов А.А.
| Мастер МУ№6 КрРЭС | [5 empty] | Мошков П.М.
| Мастер СМУ№1 КрРЭС | [5 empty] | Пилюков И.Г.
| Мастер СМУ№2 КрРЭС | [5 empty] | Уваров В.Н.