## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению №_168_от "22__" мая___2017г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Кипенское сельское поселения муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на _01 января 2018 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр.8-12 Прилож. № 1) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) |  |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | кв.м (*) | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Принято в эксплуатацию в 2017г. (по Акту приемки законченных работ) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.13) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.14) | МО (гр.18 = гр.7-гр.15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО: | Х | Х | 755418.59 | 562992 | 192426.59 | Х | Х | 740102.24 | 547675.65 | 192426.59 | 740102.24 | 547675.65 | 195426.59 | 22889.76 | 15316,,35 | 7573.41
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
из них:
1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.1.1
1.1.2
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.3
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.489 | 1956 | 755418.59 | 562992 | 192426.59 | 0.489 | 1956 | 740102.24 | 547675.65 | 192426.59 | 740102.24 | 547675.65 | 195426.59 | 22889.76 | 15316,,35 | 7573.41 | За счет снижения стоимости контракта
из них:
3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.1
3.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.3
3.1.4
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | 0.489 | 1956 | 755418.59 | 562992 | 192426.59 | 0.489 | 1956 | 740102.24 | 547675.65 | 192426.59 | 740102.24 | 547675.65 | 195426.59 | 22889.76 | 15316,,35 | 7573.41 | За счет снижения стоимости контракта
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.1
3.2.2
| Ремонт, всего: | 0.489 | 1956 | 755418.59 | 562992 | 192426.59 | 0.489 | 1956 | 740102.24 | 547675.65 | 192426.59 | 740102.24 | 547675.65 | 195426.59 | 22889.76 | 15316,,35 | 7573.41
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка дороги от дома № 26 до дома № 8 ул. Объездная в д. Трудовик, Кипенского поселения, Ломоносовского района , Ленинградской области | 0.489 | 1956 | 740102.24 | 547675.65 | 192426.59 | 0.489 | 1956 | 740102.24 | 547675.65 | 192426.59 | 740102.24 | 547675.65 | 195426.59 | 22889.76 | 15316,,35 | 7573.41 | За счет снижения стоимости контракта
3.2.4
| Средства,подлежащие возврату в 2018г.(в сроки,установленные приказом Комитета финансов ЛО от 11.12.2009 № 01-09-196/09 "О порядке возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств" |  |  | 15316.35 | 15316.35 | [9 empty] | 15316.35 | 15316.35
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местная администрация Кипенского сельского поселения
И. о. главы местной администрации _______________ О. В. Забивалов
[9 empty] | Главный бухгалтер ________________ Е. Е. Тамми |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Зеленкова Екатерина Сергеевна, тел.(813)76-73354
МП

## Приложение 2
| ОБРАЗЕЦ |  |  | Приложение № 1 к дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Приложение № 2 к Соглашению №_____ от "_____"____________2017г.
Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования Кипенское сельское поселения муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2017 году.
№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | КБК расходов областного бюджета | Наименование объекта | КБК доходов местного бюджета | КБК расходов местного бюджета | Объем ассигнований за счет средств дорожного фонда 2017 г., руб. (*,**)
[6 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
| Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | 029 0409 62 0 00 00000 |  |  |  | 562992
192426.59
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. | 029 0409 62 1 02 70120 522 |  | 000 2 02 20077 00 0000 151 | 000 0409 00000 70120 | 0 | 0
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. | 029 0409 62 2 02 70140 521 |  | 907 2 02 20216 10 0000 151 | 907 0409 05000 70140 | 562992
[5 empty] | 907 0409 05000 S7420 |  | 192426.59
III | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. | 029 0409 62 2 02 74200 521 |  | 000 2 02 20216 00 0000 151 | 000 0409 00000 74200 | 301000 | 336146
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  | Местная администрация Кипенского сельского поселения
| Председатель Комитета ____________ Ю.И. Запалатский |  |  | И. о. главы местной администрации ______ О. В. Забивалов
| МП |  |  |  | МП

## Приложение 1
Приложение № 1 к Соглашению №_____ от"_____"____________2017г.
Распределение средств по объектам мероприятий Программы местной администрации Кипенского сельского поселения, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2017 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Вид работ | Сроки работ (годы) | По проектно-сметной документации |  |  | Плановые значения показателей по Соглашению |  |  |  |  | Доля бюджета МО, % (*) (гр12/гр10)
[7 empty] | Целевые показатели результативности, км /п.м. мостов (*,***/*) | кв.м автомоб. дорог (*) | Объем финансирования в 2017 году за счет средств
|  |  |  | км/ п.м. мостов (*,***/*) | кв.м (*) | В ценах соответствующих лет, руб. (*,**) |  |  | ВСЕГО, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда
[10 empty] | ЛО, руб. | МО, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 755418.59 | 562992 | 192426.59
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: |  |  |  | х
из них:
1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
1.1.1 |  | строительство | 2017 |  | Х |  |  | Х
1.1.2 |  | реконструкция | 2017-2018 |  | Х |  |  | Х
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
1.2.1 |  | строительство | 2017 |  | Х |  |  | Х
1.2.2 |  | реконструкция | 2017-2018 |  | Х |  |  | Х
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:
а). Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1 |  | Кап.ремонт | 2017
2.1.2 |  | Кап.ремонт | 2017
б). Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.3 |  | Ремонт | 2017
2.1.4 |  | Ремонт | 2017
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1 |  | Кап.ремонт | 2017
2.2.2 |  | Кап.ремонт | 2017
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3 |  | Ремонт | 2017
2.2.4 |  | Ремонт | 2017
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Ремонт | 2017 | 0.489 | 1956 | 762992 | 0.489 | 1956 | 755418.59 | 562992 | 192426.59
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Ремонт | 2017 | 0.489 | 1956 | 762992 | 0.489 | 1956 | 755418.59 | 562992 | 192426.59
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  |  | 1956 |  | 0.489 | 1956
| в том числе по объектам: |  |  |  | 1956 |  | 0.489 | 1956
3.1.1 |  | Кап.ремонт | 2017 |  | 1956 |  | 0.489 | 1956
3.1.2 |  | Кап.ремонт | 2017 |  | 1956 |  | 0.489 | 1956
| б) Ремонт, всего: | Ремонт | 2017 | 0.489 | 1956 | 762992 | 0.489 | 1956 | 755418.59 | 562992 | 192426.59
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка дороги от дома № 26 до дома № 8 ул. Объездная, в д. Трудовик Кипенского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Ремонт | 2017 | 0.489 | 1956 | 762992 | 0.489 | 1956 | 740102.24 | 547675.65 | 192426.59 | 26.2%
3.1.4 |  | Ремонт | 2017
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.1 |  | Кап.ремонт | 2017
3.2.2 |  | Кап.ремонт | 2017
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.3 |  | Ремонт | 2017
3.2.4 |  | Ремонт | 2017
| Средства, подлежащие возврату в 2018г. (в сроки, установленные приказом Комитета финансов ЛО от 11.12.2009 № 01-09-196/09 "О порядке возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств" | [7 empty] | 15316.35 | 15316.35
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т. ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Ремонт | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  |  |  | Местная администрация Кипенского сельского поселения
| Председатель Комитета ____________________ Ю.И. Запалатский |  |  |  |  | И. о. главы местной администрации _________ О. В. Забивалов
| МП | [6 empty] | МП