## Лист1
Информация о запланированных работах на электросетевых объектах ПАО "Ленэнерго", связанных с отключением потребителей на период с 08-30 до 17-00 "12" апреля 2018 г.
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Кол-во населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Петродворцовый РЭС
1 | Участок №1. | Ломоносов, Петергоф. | 0 | 12.04.2018 09-00 | 12.04.2018 17-00 | Без отключения | Замена ламп Ораниенбаумское шоссе,ул.Широкая,Троицкоя гора.Замена опор по порталу. Объезд УО совместно с Ленсветом/ Развозка опор ул.Озерковая. Подключение абонента д.Владимировка. | Чернышков П.В.
2 | КР иТП Красное Село, Торики, Можайск, Горелово | Горелово, П. Пасечника. | 0 | 12.04.2018 09-00 | 12.04.2018 17-00 | Без отключения | РП-465, ТП-452 РУ 0,4кВ- отключение приборов контроля качества электроэнергии. Устранение замечаний по порталу (2 шт.) | Чурбанов С.В. Назаров А.М. Губайдуллин С.Т.
3 | Участок №2. | Сосновая Поляна, Красное Село. | 0 | 12.04.2018 09-00 | 12.04.2018 17-00 | Без отключения | Устранение замечаний по порталу. Тепловизионный контроль. Замена шлейфов на РЛНД ВЛЗ 6 кВ ТП-372-ТП371. АО «МегаМейд» РП-3230 РУ 6кВ яч.4,19- заводка КЛ 6кВ. | Емцев С.В.
4 | РТП-4730, 4700, 4710 РУ-10кВ. | Авиагородок. | 0 | 12.04.2018 09-00 | 12.04.2018 17-00 | Без отключения | Инвентаризация ВЛ НО для Ленсвет. | Александров А.В.
5 | ВЛ УО КУО-70, 34, 556. ТП-493-ТП-315, ТП-36,38,39,41 | Ул. Советская, мкр. Можайск, ул. Геологическая. | 0 | 12.04.2018 09-00 | 12.04.2018 17-00 | Без отключения | Монтаж ВЛИ 0,4 кВ СНТ «Константиновская». Осмотр ВЛ к храму на Щупа. Устранение порталов. | Фадеев В.Н. Марков К.С.
6 | ТП, РП, КР. ТП 220, 132 | Петергоф, Ломоносов. | 0 | 12.04.2018 09-00 | 12.04.2018 17-00 | Без отключения | РП2330 сверка оборудования, Сеть 0,4кВ «Михайловская дача» сверка оборудования, РП 760 покраска «Портал» | Васильев Д.В. Васильев Г.Ф.
7 | РЛНД, УО ВЛ-0,4кВ, | Ул.Дегтярева, Иликовский, Михайловская | 0 | 12.04.2018 09-00 | 12.04.2018 17-00 | Без отключения | Замена ламп Садовая кооперативная. Объезд УО совместно с Ленсветом. Перевозка опор из Князево в Ольгино. | Андреев А.И. Корнилов С.А. Цветков Н.Н.
8 | ТП-009, ТП-469, ТП-8,819,826, ТП-352 РУ-10кВ яч.5, ТП-3040А,3040Б, ТП-13,15 | Красное Село. | 0 | 12.04.2018 09-00 | 12.04.2018 17-00 | Без отключения | ТП-3501,3504 установка замков «Барьер» в РУ 6кВ и тр-р. | Ушаков О.Н. Рыхлов А.М. Хвостиков В.Н.
9 | КЛ 6кВ Ф.156-408 Л ПС - РП 350 | Сосновая поляна | 0 | 12.04.2018 09-00 | 12.04.2018 17-00 | Без отключения | Откопка и монтаж муфт. | Чурбанов С.В.
10 | КЛ 6кВ Ф.197-507 Л ПС - РП 223 | Петергоф | 0 | 12.04.2018 09-00 | 12.04.2018 17-00 | Без отключения | Откопка и монтаж муфт. | Клапцов Д.И.
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
11 | ПС-401 Ф.401-8-26 | Санкт-Петербург | 0 | 12.04.2018 09-00 | 12.04.2018 17-00 | С откл. И разб.схемы | Текущий ремонт | А.С.Мерзляков | Согласовано
12 | ПС-401 Ф.401-8-27 | Санкт-Петербург | 0 | 12.04.2018 09-00 | 12.04.2018 17-00 | С откл. И разб.схемы | Текущий ремонт | А.С.Мерзляков | Согласовано
Пушкинский РЭС
1 | ТП-1156, ТП-1770, ТП-1410, ТП-1029, ТП-1010 | - | - | 12.04.2018 8-30 | 12.04.2018 17-20 | без погашения | Нанесение диспетчерских наименований, монтаж плакатов, замена замков, монтаж ограждения, монтаж проушин | Участок № 2 мастер Киселев А.В.
2 | Ф. 210-15 ТП-1147 2С-10кВ | п.Ленсоветовский : п. Ленсоветовский д.1,3,6,8,10,12,14,16 | - | 12.04.2018 8-30 | 12.04.2018 17-20 | с погашением | КР ТП | Участок № 3 мастер Барашкин А.В.
3 | Ф-Форносово-21 ВЛ-0,4кВ от ТП-1304 Л-3 | Новолисиноч/с ,ул.1,2,3-Средняя ,Морская д.Семафорная | - | 12.04.2018 8-30 | 12.04.2018 17-20 | с погашением | произвести КР ВЛ | Участок №4 ,5 мастер Аббязов Р.Р.
4 | Ф-Кобралаво-04 ВЛ-0,4кВ от ТП-1083 Л-1 | Марьинод.30, 32 | - | 12.04.2018 8-30 | 12.04.2018 17-20 | с погашением | перевод нагрузки на ТП-1679 Л-1 | Участок №4,5 мастер Аббязов Р.Р.
5 | Зона обслуживания ПуРЭС | - | - | 12.04.2018 8-30 | 12.04.2018 17-20 | без погашения | Присоединение абонентов | Участок № 8 (мастер Никитин С.П.)
6 | ПуРЭС | - | - | 12.04.2018 8-30 | 12.04.2018 17-20 | без погашения | Испытание средств защиты | Служба изоляции и защиты от перенапряжения (Старовойтов Э.М.)
Работы выполняемые подрядным способом
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | Ф-210-17 ВЛ-10кВ Л-1165-1288 | п.Ленсоветовский |  | 12.04.2018 8-30 | 12.04.2018 17-20 | без погашения | ремонт ВЛ | ООО СМП 375
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
Красносельский РЭС
1 | ВЛ-0.4кВ Л-1,2,3 от ТП-460 | д.В.Колония | 35 | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 17:00 | без отключений СЗО | кап.ремонт ВЛ-0,4кВ | Красов И.М. | -
2 | ТП-537 Ф.402-08 | д.М.Карлино | 85 | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 17:00 | КНС (с установкой ДГУ) | кап.ремонт ТП | Красов И.М. | -
3 | ТП-450 Ф.153-22 | п\ф "Р-Высоцкое" | - | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 17:00 | без отключений | кап. ремонт В-10кВ, ЛР-10кВ в яч. К ТП-2011 | Шамигулов И.И. | -
4 | ВЛ-10кВ Ф.191-08 ЛПС-427 | АО "Победа" | 30 | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 17:00 | без отключений СЗО | замена опор ВЛ-10кВ | Макаров О.А. | -
5 | ВЛ-0,4кВ | д.Сойкино | - | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 17:00 | без отключений | кап.ремонт ВЛ-0,4кВ | Корнилов А.А. | -
6 | ВЛ-0,4кВ | д.Аропаккузи | - | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Макридов Д.А. | -
7 | ВЛ-10кВ Ф.191-07 ЛПС-5660 | д.Алакюля | 80 | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 17:00 | без отключений СЗО | присоединение к ТП-5758 | Красов И.М. | -
8 | ВЛ-6кВ Ф. 196-09 ЛПС-869 | д.Сашино, СНТ "Фауна" | 110 | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 17:00 | без отключений СЗО | регулировка ЛР к ТП-5755, установка ПК | Данилушкин П.В. | -
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5517 ВЛ-0,4кВ от ТП-5516 ВЛ-0,4кВ от ТП-5753 ВЛ-0,4кВ от ТП-598 ВЛ-0,4кВ от ТП-5518 ВЛ-0,4кВ от ТП-5609 ВЛ-0,4кВ от ТП-5607 ВЛ-0,4кВ от ТП-5557 | д.Сашино, д.Узигонты, Изумрудный город, д.Капорское, д.Мухоловка, д.Пикколово, д.Мюреля | 60 | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 17:00 | без отключений СЗО | присоединение к сети 0,4кВ заявителей по заявкам №№15-25657, 17-39256, 17-26397, 17-36125, 17-34317, 17-40822, 17-47039, 18-10270, 18-10826, 18-6466 | Мошков П.М. | -
10 | ВЛ-0,4кВ | д.Пикколово | - | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Пилюков И.Г. | -
11 | ВЛ-0,4кВ | д.Узигонты | - | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Пилюков И.Г. | -
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | ВЛ-10кВ ф.391-09 ЛПС-329 | п.Кипень | - | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 17:00 | без отключений СЗО | монтаж заземления, сборка шлейфов | ООО "СтройСила" | -
2 | ВЛ-10кВ Л-388-377 Ф.395-09 | д.Олики | 40 | 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 17:00 | без отключений СЗО | присоединение к сети 10кВ новой ТП-5752 | ООО "Электромонтаж" | -
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
Всеволожский РЭС
1 | Ф.374-11 ВЛ-10кВ ЛПС-2538 | д. Старая | 70 | 12.04.2018 10.00 | 12.04.2018 17.00 | без погашения СЗО | Включение новой ТП7443 Погаснет ЛПС-2538. Заказать Ф.374-11. | Гурцев Д. Ю. МУ №2 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
2 | Фсев.ТЭЦ-10 ТП8422 | д. Сярьги | 0 | 12.04.2018 10.00 | 12.04.2018 17.00 | без погашения | КР без погашения | Фераро А.М. МУ№4 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
3 | Ф98-201 ВЛ-10кВ Л ППр-9042- ППр9016 | д. Порошкино | 0 | 12.04.2018 10.00 | 12.04.2018 17.00 | без погашения | КР линии без погашения | Прусаков В.А. МУ-8 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
4 | ТП8366 ф612-109 РУ-6кВ яч.4 | д. Юкки | 30 | 12.04.2018 11.00 | 12.04.2018 15.00 | без погашения СЗО | Произвести ремонт Р-6кВ, согласовать отключение 2 С 6кВ с 11-00 до 15-00 | Дубаков А.С. МУ №3 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
5 | ТП-2449 Ф. 244-08 | д. Озерки | 10 | 12.04.2018 10.00 | 12.04.2018 17.00 | без погашения СЗО | Замена провода ВЛ-0,4кВ | Гавриленко А.И. МУ-9 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
6 | ф. 639-15 ВЛ-0,4кВ от ТП7012 | д. Большие пороги | 0 | 12.04.2018 10.00 | 12.04.2018 17.00 | без погашения | Новое строительство Произвести: 1. Установку опор с помощью БКМ-317 | Аронов В.И. МУ6 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
7 | Ф612-112 ТП8429 | д. Юкки | 50 | 12.04.2018 10.00 | 12.04.2018 17.00 | без погашения СЗО | КР ТП без отключения | Джанполадян Г.А. МУ№7 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
8 | Ф. 294-411 |  |  | 12.04.2018 10.00 | 12.04.2018 17.00 | без погашения | Ввести в работу | Сурайкин С.А, | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
9 | ф. 374-25 |  |  | 12.04.2018 10.00 | 12.04.2018 17.00 | без погашения | Ввести в работу | Сурайкин С.А, | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
10 | ВЛ-0,4кВ Ф. 536-404 Л2 от ТП2177 | д. Щеглово | 30 | 12.04.2018 10.00 | 12.04.2018 17.00 | без погашения СЗО | замена провода | Шенягин А.В.МУ-5 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
11 | ф.607-21 Л. ПС-8392 | Вартемяги - ч/с, ДНП Парковое-2, Скотное - ч/с, Федеральное управление Автодорог Сев.-Зап. Освещение КАД, ООО “Альянс-Север”, ДНП Бобровское , СНТ ООО ШТАБ, СНТ Грузино8,9 Скотное Кавголово ч/с производство по переработке савхоза Ручьи | 350 | 12.04.2018 09.00 | 12.04.2018 19.00 | без погашения СЗО | Замену провода на СИП, реконструкция ВЛ-6кВ | Прусаков В.А. МУ-8 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
12 | 1. ТП-9475 Ф 607-220 | д. Вартемяги | 20 | 12.04.2018 10.00 | 12.04.2018 17.00 | без погашения СЗО | Произвести контроль РЗА , согласования требуются в интервале с 11.00 до 16.00 по 1 часу каждая ячейка | ОВБ-2 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | ф.607-21 Л. ПС-8392 | Вартемяги - ч/с, ДНП Парковое-2, Скотное - ч/с, Федеральное управление Автодорог Сев.-Зап. Освещение КАД, ООО “Альянс-Север”, ДНП Бобровское , СНТ ООО ШТАБ, СНТ Грузино8,9 Скотное Кавголово ч/с производство по переработке савхоза Ручьи | 350 | 12.04.2018 09.00 | 12.04.2018 19.00 | без погашения СЗО | Замену провода на СИП, реконструкция ВЛ-6кВ | Трансколэнерго Стройсила | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | Ф. 91-48 |  | 0 | 12.04.2018 09.00 | 12.04.2018 17.00 | без погашения СЗО | Поверка счетчиковиэлектрической энергии и трансформаторов тока коммерческих узлов учета АИИС КУЭ. Перевести нагрузки с Ф. 91-48 на Ф. 91-25 | ПАО "Силовые машины" Кобылин Ю.Г. | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется